Приложение № 2

к приказу №150 от 26.12.2022

Медиа - план по информационному сопровождению

создания и функционирования Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиемероприятия(-й) | СМИ,формасопровождения | Срокисполнения | Смысловаянагрузка | Ответственный |
| 1 | Информация о началереализации проекта.Проведение заседаниярабочей группы | Презентация проекта на заседании рабочей группы | Март2023 | Знакомство с приказом, проектами планов мероприятий | Егорова В. М. |
| 2 | Презентация проекта иконцепции Центра дляразличных аудиторий(обучающиеся, педагоги, родители)Раздел на сайте | Интернетресурсы,социальныесети;Сайт школы | март - май 2023 | Презентационные материалы по реализации проекта и концепции создания центра | Егорова В. М.,Цыб Т. Н., Савенко А. А. |
| 5 | Проведение ремонтных работ помещений Центра в соответствии с брендбуком | Сайт школы |  июнь - август2023 | публикация информации о ходе ремонтных и иных работ по созданию Центра | Егорова В. М.,Шредер О. Н. |
| 7 | Старт набора детей / запуск рекламной кампании | Печатные СМИ,Интернет ресурсы | сентябрь2023 | Онлайн – реклама на сайте школы, печать плакатов для размещения в школьном автобусе,образовательнойорганизации, местах массового пребываниянаселения. | Цыб Т. Н. |
| 8 | Торжественное открытие Центра в ОО | Телевидение,печатныеСМИ, сетевыеСМИ и Интернет ресурсы | сентябрь2023 | Участие органа местногосамоуправления в торжественном открытии Центра. Фотографии и видео для дальнейшего использования в работе | Егорова В. М., Цыб Т. Н. |
| 9 | Поддержание интереса к Центру и общее информационное сопровождение | печатныеСМИ, и Интернет ресурсы | ноябрь -декабрь2023 | отзывы родителей и педагогов, публикация статистики и возможное проведение опроса общественного мнения о проекте | Цыб Т. Н., Амелин Д. А. |