Приложение № 3

к приказу №150 от 26.12.2022 г.

План мероприятий

(дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно – научной и технологической направленностей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
| 1. | Организационные мероприятия по созданию Центра:- Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:Издание приказа «О создании Центра».Издание приказа «Об утверждении нормативных локальных актов».Утверждение Положения Центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста».Утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора в соответствии с методическими рекомендациями. | Февраль-апрель |
| 2. | Утверждение медиа - плана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | Июль |
| 3. | Создание раздела на сайте школы | Наличие раздела | Март |
| 4. | Согласование дизайн - проекта центра «Точка роста» с УО Администрации города | Дизайн-проект | Март |
| 5. | Согласование проекта зонирования Центра с УО Администрации города | Проектзонирования | Март |
| 6. | Повышение квалификации педагогов Центра по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия». Обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на онлайн - платформе. | Документ о повышении квалификации | Июнь |
| 7. | Материально-техническое оснащение Центра:Текущий ремонт кабинетов, приведение их в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»Подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа. 3.Объявление конкурсных закупочных процедур. | Гражданско- правовые договоры на поставку оборудования | Июль-август |
| 8. | Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных. Внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре | Наличие плана | Август |
| 9. | Завершение текущего ремонта. Приведение Центра в соответствии с брендбуком |  | Август |
| 10. | Организация набора обучающихся по программам Центра | Приказ директора о зачислении | Сентябрь |
| 11. | Открытие Центра в единый день открытия | Освещение в СМИ | Сентябрь |
| 12. | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | ОтчётруководителяЦентра | Ежемесячно |